Číslo smlouvy objednatele: JS/xxxx/2025/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

- Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

č. účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: 		RNDr. David Černoch, cernoch@muvalmez.cz, tel. 571 674 508

Ing. Dagmar Hermannová, dagmar.hermannova@muvalmez.cz, tel. 571 674 503

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „Opravy chodníků ve Valašském Meziříčí 2025“ v rozsahu oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Dílo je rozděleno na celkem 6 dílčích úseků, a to:

a) Chodník na ul. Blahoslavova

b) Chodník na ul. Svěrákova

c) Chodník na ul. Domluvilova

d) Chodník na ul. J. K. Tyla + část na ul. Příční

e) Chodník na ul. Pod Oborou – SO.01

f) Chodník na ul. Bezručova – SO. 01

- Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků. Budou vyměněny stávající chodníkové nebo silniční obruby za nové a stávající betonová dlažba 30 x 30 nebo živičný povrch za novou zámkovou dlažbu.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

| Místo plnění | Termín zahájení realizace | Termín dokončení a předání |
| --- | --- | --- |
| ul. Blahoslavova, Domluvilova, Pod Oborou, Bezručova | do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy | nejpozději do 15 týdnů od účinnosti smlouvy |
| ul. Svěrákova | nejdříve 1. 6. 2025 | Nejpozději do 29. 8. 2025 |
| ul. J. K. Tyla + ul. Příční | 1. 7. 2025 | Nejpozději do 28. 7. 2025 |

- Místem plnění jsou chodníky na ul. Svěrákova, ul. Pod Oborou v k. ú. Krásno nad Bečvou a na ul.  Blahoslavova, ul. Domluvilova, ul. J.K.Tyla + ul. Příční a ul. Bezručova v k. ú. Valašské Meziříčí – město.

III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Celková cena bez DPH			Kč

DPH 21 %:					Kč

Celková cena včetně DPH:			Kč

2. 	Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.

3.	Celková cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro celý rozsah prací definovaný v článku I. této smlouvy. Tato cena zůstává neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady související s jeho provedením. Do celkové ceny jsou zahrnuty veškeré materiálové, výrobní, přepravní, montážní, administrativní a jiné náklady, které jsou nezbytné pro řádné dokončení a plnou funkčnost díla.

4. 	Ceny dílčích plnění jsou stanoveny zvlášť pro každý jednotlivý chodník, a to na základě položkových rozpočtů. Po dokončení každého chodníku bude zhotovitel oprávněn vystavit fakturu odpovídající ceně daného úseku.

5. 	Platba za provedené práce bude realizována po dokončení každého jednotlivého chodníku. Fakturace proběhne na základě řádně vystavené faktury, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení faktury objednateli.

6.	Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

7. 	V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkových rozpočtů předložených v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- O předání díla budou sepsány jednotlivé předávací protokoly, jejichž kopie budou přiloženy k daňovému dokladu (faktuře) – bez těchto protokolů je daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavateli. Součástí předání díla budou dále: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde je dílo prováděno.

- Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby jeho činností nedošlo k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, v opačném případě je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.

- Zhotovitel je povinen zajistit potřebná povolení k realizaci díla (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objížďky apod.).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.

- Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí celého díla.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 9. 12. 2024 pod bodem Z 15/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024, pod bodem R 45/57. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).

- V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 	1. Oceněné položkové rozpočty

2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí

3. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne                               	      V………………..  dne

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí                                                  (doplňte název společnosti)

Mgr. Robert Stržínek, starosta	              (doplňte jméno a příjmení, funkci)

objednatel	   zhotovitel