Číslo smlouvy objednatele: JS/xxxx/2025/OMS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

- Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

č. účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: 	 Ing. Ivana Fryšová, frysova@muvalmez.cz, tel. 771 125 962

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „Rekonstrukce 10 bytů v bytovém domě na ulici Zašovská 776 ve Valašském Meziříčí“, dle Projektové dokumentace zpracované firmou ARTING plus, s.r.o., 40. pluku 1582, 757 01 Valašské Meziříčí a v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel před podáním nabídky (dále jen „dílo“).

- Dílo spočívá v

- odstranění stávajících zařizovacích předmětů včetně kuchyňské linky a vestavných skříní;

- vybourání stávajícího umakartového jádra;

- součástí bouracích prací bude i demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace a výměna
stoupacího potrubí vody a kanalizace;

- odstranění podlahové krytiny v celém prostoru bytu;

- vybourání stávajících obkladů, dlažeb, dveří a zárubní;

- provedení nových rozvodů pro zařizovací předměty;

- vyzdění jádra tvárnicemi, zhotovení omítek, výmalba, pokládka obkladů, dlažby a podlahové krytiny;

- osazení zařizovacích předmětů;

- dodávka a montáž dveří včetně zárubní, kuchyňské linky a skříně na chodbě a v kuchyni;

- součástí bude i vybourání otvoru za sporákem, výměna stoupacího potrubí a zazdění otvoru včetně omítky a zamalování v bytech, kde nebude probíhat rekonstrukce (byt č. 7, 28, 87, 108, 119 a 124);

- úklid staveniště po každé etapě.

- Předmětem díla je rovněž:

- vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí,

- zajištění všech nutných zkoušek,

- likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů (vč. dokladu, jakým způsobem bylo naloženo se stavební sutí a nebezpečným odpadem),

- spotřeba médií (např. energií, vody),

- informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících,

- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,

- pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu,

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,

- příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní dobu v rozmezí max. 7:00 až 18:00 hodin pondělí – pátek u všech činností se zvýšeným hlukem.

- Práce budou přerušeny v období od 23.12. 2025 do 4.1.2026.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:  	   do 3 dnů od výzvy objednatele (předpoklad listopad 2025)

Termín dokončení a předání díla:      nejpozději do 160 dnů od zahájení realizace

Plnění veřejné zakázky bude členěno na dvě etapy:

- 1. etapa  byty 12, 44, 60, 76 a 92 včetně výměny stoupaček na této větvi a výměny ventilátoru nad VZT potrubím na střeše.

- 2. etapa  byty 23, 39, 55, 71 a 103 včetně výměny stoupaček na této větvi a výměny ventilátoru nad VZT potrubím na střeše.

- Zhotovitel je povinen vypracovat „Harmonogram postupu prací“, který předloží objednateli před podpisem smlouvy a bude následně odsouhlasen objednatelem. Tento harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy a je pro plnění díla závazný.

- Místem plnění je: bytový dům na ulici Zašovská 776 ve Valašském Meziříčí. (byt č. 12, 23, 39, 44, 55, 60, 71, 76, 92 a 103).

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Celková cena bez DPH			…………………. Kč

2. 			U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením úhrady daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném 	daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3.	Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

4.	V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.

5. 	Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s měsíční periodicitou, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) je odsouhlasený soupis provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol s certifikáty – bez těchto dokumentů je daňový doklad (faktura) neúplný.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde budou probíhat práce v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 4, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.

- Objednatel stanoví záruční dobu na 60 měsíců od předání a převzetí díla.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 9. 12. 2024 pod bodem Z 15/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024 pod bodem R 45/57.

- V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet

2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí

3. Harmonogram postupu prací

4. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne                               	          V ………………………. dne

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-	-zhotovitel-