Číslo smlouvy objednatele: JS/     /2026/OŠKS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robert Stržínek, starosta

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Mgr. Petr Zajíc, tel.: 571 674 654, e-mail: petr.zajic@muvalmez.cz

Ing. Stanislava Šnajdrová, tel.: 724 309 193, e-mail: snajdrova@muvalmez.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení díla „Oprava lavic v amfiteátru ve Valašském Meziříčí“ v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle požadavků uvedených v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo cenu sjednanou touto smlouvou.

- Předmětem díla je oprava lavic v hledišti amfiteátru v rozsahu dle položkového rozpočtu, která spočívá zejména ve:

- Výměně všech stávajících hranolů tvořících sedáky a opěradla lavic v hledišti amfiteátru. Demontáž i montáž budou prováděny postupně. Demontovány budou pouze hranoly, které budou bezprostředně (tj. týž den) nahrazeny novými (kus za kus).

- Výrobě nových hranolů pro sedáky a opěradla lavic z modřínového dřeva třídy A, hoblované – celkem 341 lavic.

- Impregnaci hranolů bezbarvým přípravkem ve dvou nátěrech nebo máčením.

- Montáži hranolů na stávající rámy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli za dílo cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách plnění:

Termín zahájení realizace díla: 		do 3 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 31.08.2026

2. 	Místo plnění: parc. č. 1617 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí.

3. 	Objednatel upozorňuje zhotovitele, že doba provádění díla se řídí čl. 5.1.5. Obchodních podmínek, které jsou přílohou této smlouvy.  Současně zhotovitel není oprávněn provádět práce na díle v níže uvedených dnech, kdy se v amfiteátru konají kulturní akce, a to:

- pá 08.05.2026 – Burger Day

- so-ne 23. – 24.05.2026 – Jonáškovo zábavné odpoledne

- so 13.06.2026 – koncert Chinaski

- st 17.06.2026 – koncert Hradišťan a Javory

- pá-so 03. – 07.07.2026 – koncerty letní

- čt 09.07.2026 – koncert Václav Noid Bárta

- so 25.07.2026 – koncert Jiří Korn

- pá-so 14. – 15.08.2026 – koncerty letní

Hlediště musí být také zprovozněno pro promítání letního kina v uvedené dny nejpozději do 18:00 hodin: 24. - 25.06., 01. – 02.07., 08.07., 10. - 11.07., 15.07., 22.-24.07., 29. – 31.07., 01.08., 05.-08.08., 12.-13.08., 19.-22.08., 26.-28.08.

Objednatel si vyhrazuje změnit některé termíny akcí. Zhotovitel musí termín prací dohodnout předem s objednatelem.

III. Cena díla a platební podmínky

1. 	Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH:	xxx.xxx,xx Kč

DPH 21%	xx.xxx,xx Kč

Celková cena včetně DPH:  	xxx.xxx,xx Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. 	Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

3. 	Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury). Součástí daňového dokladu (faktury) je odsouhlasený soupis provedených prací a také předávací protokol – bez tohoto dokumentu (dokumentů) je daňový doklad (faktura) neúplný.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 4, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.

- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- V případě, že demontované hranoly nebudou ve stejný den nahrazeny novými hranoly a hlediště v důsledku toho nebude v plném rozsahu způsobilé pro promítání letního kina nebo pro konání kulturní akce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou nezpůsobilou lavici.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen plnit zásady odpovědného zadávání, které vyplývají z obchodních podmínek a této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, které jsou přílohou této výzvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 15.12.2025 pod bodem Z 22/06. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Uzavření této smlouvy je v kompetenci starosty města na základě pověření Rady města ze dne 8. 7. 2024 pod bodem R 45/57.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si přečetly tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet

- Technická zpráva

- Obchodní podmínky

- Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne:	V                       dne:

…..........................………………………….	………………………………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta

- objednatel -	- zhotovitel -