Číslo smlouvy objednatele: JS/       /2019/OŠKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Bc. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00 304 387

DIČ:	CZ 00 304 387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:           	Bc. Petr Zajíc, tel.: 571 674 654, email: petr.zajic@muvalmez.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	………………..

se sídlem:	………………….

zastoupený:	………………….

IČO:	………………….

DIČ:                                            ………………..

bankovní spojení:	………………………

číslo účtu:	……………………

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	……………………

telefon, e-mail	………………………

zapsaný:	………………………..

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, dílo „Model hradu Rožnova a model města a zámku Valašské Meziříčí“ (dále jen „dílo“), a to tak, jak je uvedeno v Technickém popisu modelů, který je přílohou této smlouvy a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

- Rozsah předmětu díla – zhotovitel pro části I. a II. provede zejména:

Část I. – Model hradu Rožnova

- zajistí vlastním nákladem veškeré nezbytné kartografické podklady, plánovou dokumentaci i návrhy vědeckých rekonstrukcích pro provedení modelů,

- zajistí zpracování návrhu rekonstrukce objektu včetně všech nezbytných detailů ve formě nákresů,

- vytvoří trojrozměrný model hradu Rožnova (před rokem 1538) dle zadání určeného v Technickém popisu modelů,

- vymodeluje přilehlý terén odpovídající skutečnému stavu,

- zajistí, že provedení modelu bude vícebarevné,

- bude průběžně konzultovat s objednatelem přípravu nákresů a provedení samotného modelu

- zajistí dopravu a předání modelu na místě plnění.

Část II. – Model města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období

- zajistí vlastním nákladem veškeré nezbytné kartografické podklady, plánovou dokumentaci i návrhy vědeckých rekonstrukcích pro provedení modelů,

- zajistí zpracování návrhu rekonstrukce objektu včetně všech nezbytných detailů ve formě nákresů,

- vytvoří trojrozměrný model města a zámku Valašské Meziříčí (z poč. 18. stol) dle zadání určeného v Technickém popisu modelů (včetně stromů v zahradách),

- vymodeluje přilehlý terén odpovídající skutečnému stavu,

- zajistí, že provedení modelu bude vícebarevné,

- bude průběžně konzultovat s objednatelem přípravu nákresů a provedení samotného modelu

- zajistí dopravu a předání modelu na místě plnění.

(dále jen „dílo“).

- Zhotovitel je povinen před zhotovením modelů zajistit si písemný souhlas objednatele s provedením díla ve formě nákresů obou částí díla (části I. – nákres modelu hradu Rožnova a části II. – nákres modelu města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období).  Objednatel je povinen připomínkovat zhotovitelem předložené nákresy nejpozději do 3 pracovních dní od jejich předložení objednateli.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizováno v rámci projektu s názvem „Pešo a na bicykli za pamiatkami v mestách Partizánske a Valašské Meziříčí", kód projektu 304021P549, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění a časový harmonogram:

Termín zahájení realizace díla: 	do 3 dnů od účinnosti této smlouvy

| Časový harmonogram termínů dokončení a předání díla - Část I.: |
| --- |
| Nákres modelu hradu Rožnova – již odsouhlasený objednatelem vč. zapracovaných připomínek od objednatele | do 2 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Model hradu Rožnova okolo roku 1530 (rozměr modelu cca 1 x 1 m) | do 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Časový harmonogram termínů dokončení a předání díla – Část II.: |
| Nákres modelu města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období – již odsouhlasený objednatelem vč. zapracovaných připomínek od objednatele | do 7 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Model města a zámku Valašské Meziříčí, renesanční období (rozměr modelu cca 2,5 x 2,5 m) | do 12 měsíců od účinnosti smlouvy |

- Místem plnění/předání je Muzejní a galerijní centrum v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, k.ú. Valašské Meziříčí - město, obec Valašské Meziříčí.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je ujednána přímo v této smlouvě bez odkazu na rozpočet. Cena je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

Cena díla:

Část I. – model hradu Rožnova 	………… Kč bez DPH

DPH 21 %		………… Kč

Cena díla za část I. vč. DPH 		………….. Kč vč. DPH

Část II. – model města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období 	 ………….. Kč bez DPH

DPH 21 %		 ………… Kč

CENA DÍLA ZA ČÁST II. vč. DPH 		………….. Kč vč. DPH

Cena díla (celkem za Část I. a Část II. bez DPH):  	……………. Kč bez DPH

DPH 21 % ( celkem za Část I. a Část II.)		 ……..….. Kč

Cena díla (celkem za Část I. a Část II.) včetně DPH:	…………….. Kč včetně DPH

Zhotovitel je / není plátcem DPH

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena průběžně na základě maximálně 4 zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) v okamžiku a výši, která je blíže specifikována v následujícím schématu, které navazuje na časový harmonogram uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy:

| Časové a procentuální schéma úhrad ceny díla: |
| --- |
| ČÁST I. – Nákres modelu hradu Rožnova – poté, co zhotovitel předá objednateli nákres modelu hradu Rožnova a objednatel tento nákres písemně odsouhlasí. Bez objednatelem podepsaného písemného odsouhlasení nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení této části ceny díla. | 25 % z ceny díla za ČÁST I. vč. DPH |
| ČÁST I. - Model hradu Rožnova okolo roku 1530 (rozměr modelu cca 1 x 1 m) – poté, co zhotovitel bez vad předá objednateli finální model hradu Rožnova a o této skutečnosti bude sepsán předávací protokol. Bez objednatelem podepsaného předávacího protokolu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení této části ceny díla. | 75 % z ceny díla za ČÁST I. vč. DPH |
| ČÁST II. - Nákres modelu města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období - poté, co zhotovitel předá objednateli nákres modelu města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období a objednatel tento nákres písemně odsouhlasí. Bez objednatelem podepsaného písemného odsouhlasení nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení této části ceny díla. | 25% z ceny díla za ČÁST II. vč. DPH |
| ČÁST II. - Model města a zámku Valašské Meziříčí, renesanční období (rozměr modelu cca 2,5 x 2,5 m) - poté, co zhotovitel bez vad předá objednateli finální model města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období a o této skutečnosti bude sepsán předávací protokol. Bez objednatelem podepsaného předávacího protokolu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení této části ceny díla. | 75% z ceny díla za ČÁST II. vč. DPH |

- Předání a převzetí bude provedeno na základě podpisu předávacího protokolu a po písemném odsouhlasení nákresů modelů ze strany objednatele. Předávací protokoly budou tvořit přílohu daňového dokladu (faktury).

- Zhotovitel je povinen předat daňový doklady (fakturu) dle čl. III. odst. 2 písm. d) bez zbytečného odkladu po předání a převzetí ČÁST II. - Model města a zámku Valašské Meziříčí, renesanční období (rozměr modelu cca 2,5 x 2,5 m).

- Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

- Všechny doklady musí být vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy (zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

- Na každé daňovém dokladu (faktuře) bude uveden název projektu a kód projektu v ITMS2014+ a informace, že se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Česká republika.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo dle podmínek stanovených v Technickém popisu modelů, který byl zhotoviteli předán jako podklad v rámci výběrového řízení před podpisem této smlouvy, a který je rovněž přílohou této smlouvy. Termín dokončení a předání díla musí odpovídat termínům uvedenému v čl. II odst. 1 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel je povinen poté, co vyhotoví návrh provedení obou modelů ve formě nákresů, si při předání nákresů vyžádat od objednatele písemný souhlas s vyhotoveným návrhem modelů a případně je povinen se vypořádat s připomínkami objednatele. Bez zapracování připomínek není možné zahájit práce na jednotlivých modelech.

- Smluvní strany si stanovily záruční dobu v délce 24 měsíců od předání a převzetí. Záruka za jakost počíná běžet pro každou část díla zvlášť, a to vždy od okamžiku předání a převzetí konkrétní části díla a podepsání předávacího protokolu pro předanou část.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho částí v plném rozsahu až do dne předání a převzetí jednotlivé části bez vad.

- Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu této smlouvy. Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek Města Valašské Meziříčí. Ustanovení Obchodních podmínek Města Valašské Meziříčí týkající se práv a povinností, které se svou povahou vztahují čistě ke stavebním pracím se na tuto smlouvu neaplikují.

- Práva a povinnosti související s problematikou duševního vlastnictví/autorských práv jsou upravena v Obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí. Předpokládaným využitím díla je prezentace díla veřejnosti (např. fyzicky ve veřejně přístupné expozici).

- Zhotovitel je povinen na všech dokladech a dokumentech týkajících se tohoto díla uvádět název projektu, kód projektu v ITMS2014+ a informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a loga dle pravidel publicity programu přeshraniční spolupráce INTERREG 
V-A Slovenská republika – Česká republika.

V. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Objednatel prohlašuje, finanční prostředky byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 20.06.2019 pod bodem Z 06/04. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek a podmínkami poskytovatele dotace.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

- Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů jsou povinni spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a zavazují se uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tj. do roku 2031.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumenty související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MPRV SR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách na webových stránkách města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 8 nebo 9 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy nebo její nesplněné části.

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci starosty Města Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20.12.2016 pod bodem R 58/37/3.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

- Technický popis modelů

- Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí platné od 03.10.2018

Ve Valašském Meziříčí dne:	    Ve Valašském Meziříčí dne:

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Bc. Robert Stržínek, starosta	…………………………..

- objednatel -	- zhotovitel -